«Ерке» жеке бөбекжайы бойынша бұзушылықтарды жою жөнінде жұмыс жоспары

| № | Мемлекеттік аттестаттау нәтижесінде анықталған бұзушылықтар | Бұзушылықтарды жою жолы | Жауапты тұлға | Жою мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бөбекжай сайтында ұсынылған талон мен «Е-лицензиялау» ақпараттық жүйесінен алынған хабарламаны қабылдау талоны сәйкес емес. | «Е-лицензиялау» ақпараттық жүйесіндегі жүмысты бастау талонымен бөбекжай сайтында орналастырылған құжатты сәйкестендіру | Директор Г.Хамидуллина | 24.08.2026 |
| 2 | Құрылтайшының 2021 жылғы 01 қыркүйектегі №1 шешімімен бекітілген жарғыда бөбекжай емес, балабақша туралы жазылған. Ұлттық білім беру деректер қорында да мектепке дейінгі ұйым балабақша ретінде тіркелген. | Бөбекжай жарғысында жіберілген қателіктерді түзету | Әдіскер Ы. Есимгалиева | 31.08.2026 |
| 3 | Өзін-өзі бағалау құжаттарында бөбекжай меңгерушісі ретінде Г.А.Хамидуллина, ал ұлттық білім беру деректер қорында З.М.Куангалиева көрсетілген, мәліметтер сәйкес емес. | ҰБДҚ меңгеруші ролін ауыстыру | Директор Г.Хамидуллина | 21.08.2026 |
| 4 | Педагогикалық кеңес хаттамасы бар, талапқа сай жазылмаған. 27.11.2025 жылғы №2 педагогикалық хаттамада педагогтердің аты-жөні осы бөбекжайға тиесілі болғанмен, топ атаулары өзге бөбекжайдікі, «Ақкөгершін», «Арай» мектепалды даярлық тобы, «Раушан» ересек тобы деп көрсетілген. Сол сияқты 30.01.2025 жылғы №3 педагогикалық кеңес хаттамасында осы бөбекжайда жұмыс жасамайтын Т.С.Ескалиева деген әдіскердің де фамилиясы жазылған. Қамқоршылық жұмыс жоспары бар, хаттамалары дұрыс рәсімделмеген және 15.04.2024 жылғы 3 хаттама №17 «Ақжелкен» бөбекжайының хаттамасы салынған. Әдістемелік кеңес хаттамасы жоқ, педагогикалық әдеп жөніндегі кеңес хаттамасында төраға мен хатшы қолы қойылмаған, сканерленіп салынбаған Басқару құрылымы мен басқару органдарының қызметі заңнама талаптарына сәйкес келмейді. | Педагогикалық кеңес, Қамқоршылық кеңес, Әдістемелік кеңес хаттамаларын түзету | Әдіскер Ы. Есимгалиева | 10.09.2026 |
| 5 | Ұлттық білім беру деректер қорының мәліметі бойынша 3 тәрбиеші, 1 меңгеруші, 1 қазақ тілі пәнінің мұғалімі көрсетілген. Қосымша кестеде, өзін-өзі бағалау материалындағы дефектолог А.К.Мұрадымова ұлттық білім беру деректер қорында көрсетілмеген. | Ұлттық білім беру деректер қорынына дефектолог А.К.Мұрадымованы енгізу | Әдіскер Ы. Есимгалиева | 21.08.2026 |
| 6 | Өзін-өзі бағалау материалы бойынша 2023–2024, 2024-2025, 2025-2026 оқу жылдарында 6 педагог жұмыс жасаған, біреуі жас маман, бесеуінің санаты жоқ. Бөбекжай басшысының да санаты жоқ. | Педагогтердің біліктілік санатын көтеру жоспарын құру | Әдіскер Ы. Есимгалиева | 21.08.2026 |
| 7 | Ұлттық білім беру деректер қорында меңгеруші ретінде тіркелген З.М.Куангалиеваның басшы ретіндегі курсы жоқ. Үш педагог біліктілік арттыру курсынан өтпеген, олар тәрбиешілер: М.А.Кутушева, Ж.М.Мендигазиева, қазақ тілі пәнінің мұғалімі Д.И.Төлеген. Бөбекжай педагогтердің біліктілік арттыру курсынан өтуін қамтамасыз етпеген. | Педагогтердің біліктілікті арттыру курстарынан өткізу жұмыстарын жүргізу | Әдіскер Ы. Есимгалиева | 21.08.2026 |
| 8 | Барлық жас топтары бойынша мониторинг нәтижелері жинақталып, жиынтық есеп жасалмаған, өзін-өзі бағалау есебінде талданбаған. | Балалар білімін бағалау мониторингі бойынша әдіскерге әдістемелік көмек ұйымдастыру | Директор Г.Хамидуллина | 01.09.2026 |
| 9 | Топта балалардың білім, білік, дағдыларына мониторинг жүргізілгенмен балалардың жеке даму карталары талапқа сәйкес толтырылмаған, бақылау нәтижесінда жүргізілетін іс-шаралар жазылмаған. Жеке даму карталарын жасау барысында 2023 жылғы Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі Балаларды ерте дамыту институтымен әзірленген «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік бағдарламасының мазмұнын мектеп жасына дейінгі балалардың меңгеруі бойынша мониторинг жүргізудің әдістемелік ұсынымдарында» көрсетілген индикатор бойынша N1-жоғары деңгей, N2-орташа деңгей, N3-төмен деңгей болып берілгендігі ескерілмеген. Топтарда баланың даму мониторингін қамтамасыз ететін және оның жеке дамуын жоспарлаудың негізі болып табылатын мектепалды жастағы тәрбиеленушілерді оқыту нәтижелерінің көрсекіші ретіндегі жеке даму картасы талапқа сай жасалмаған. | Балалар білімін бағалау мониторингі бойынша әдіскерге, тәрбиешілерге әдістемелік көмек ұйымдастыру | Директор Г.Хамидуллина | 01.09.2026 |
| 10 | Жіберілген кемшіліктерді жою жұмыстары бойынша анықтама әзірлеу, бөбекжай сайына ілу | Бұзушылықтарды жою анықтамасы | Директор Г.Хамидуллина | 02.11.2026 |

Директор                                                                                                   Г.Хамидуллина